# 课题06-多卡与分布式

Table of Contents

# 课题06 开题简报 · 多卡与分布式训练

模块：M4 ｜ 周次：W9（11-09→11-15） ｜ 算力：T2 Kaggle 2×T4，计划 8 GPU·小时 唐杰作业对应：② 的”多卡训练增益”部分 ｜ 判分来源：CS336 A2 分布式部分 + 自建 benchmark 手写：R3 的延伸（并行策略选择与通信原语判断）

## 一、研究背景

数据并行（DDP）把同一模型复制到每张卡、各自算一个微批、再同步梯度； 当模型放不下单卡时，才有 FSDP/ZeRO（切分参数、梯度、优化器状态）、张量并行（切层内矩阵）、流水线并行（切层）。 Kaggle 免费档给的是 2×T4，且走 PCIe 而非 NVLink —— 这恰好是”观察通信成为瓶颈”的最佳实验台。

## 二、研究问题

在弱互联（PCIe）的 2×T4 上，DDP 的扩展效率是多少？瓶颈是计算还是通信？FSDP 在什么规模才开始划算？

## 三、攻关线索

- 先对齐正确性：DDP 后的梯度应与单卡（同等效批大小）数值一致，先验证再谈性能

- 批大小语义：2 卡 × 每卡 batch = 等效批大小；若显存受限要同步调整学习率（线性/平方根缩放）

- 计时口径：step time 要区分”纯计算时间”与”含 all-reduce 的时间”；用 torch.profiler 或手写计时

- 扩展效率：E=T12 T2。先预测（PCIe 下 0.6–0.8？）再测

- 通信占比：梯度同步量与参数量成正比（2N 字节/步，all-reduce 近似）；序列长/批小时通信占比更高

- FSDP 的代价：切分带来额外通信（all-gather + reduce-scatter），小模型上往往更慢

## 四、里程碑

- M1 DDP 梯度一致性验证（与单卡同等效批）→ 记录最大误差

- M2 单卡 vs 双卡 的 step time、tokens/s 对照（同模型、同等效批）

- M3 扩展效率曲线（至少 3 个配置点：不同 batch/序列长度）

- M4 通信占比分解：计算 / all-reduce / 数据加载 三段计时

- M5 一次 FSDP 实验并解释”为什么（不）划算”

- M6 先写预测再实测：预测扩展效率，跑完对照（进 memory/MEMORY.md 打脸日志）

- M7 一页报告

## 五、交付物

| 交付物 | 位置 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 分布式脚本 | 手写/ 或 脚手架/（按 B3 分类） | 可复跑 |
| 计时原始数据 | 证据/bench.csv | 含每配置 3 次重复 |
| 扩展效率曲线 | 证据/ | 标注硬件（2×T4 PCIe）与对比基准 |
| 报告 | 报告.md | 解释”为什么不是 2 倍” |

## 六、讲课锚点

- 讲义：M4-训练.md（W3 展开）中并行一节

- 对标：CS336 lecture 07–08（Parallelism）· nanochat/optim.py（分布式优化器实现）· HF Ultra-Scale Playbook（用前先核）

- 搭桥：M0 的”梯度累加”→ DDP 就是跨卡的梯度累加

## 七、代码级提问示例

- 2×T4 上 DDP 只快了 1.4 倍，列出三个最可能的原因。

- 把每卡 batch 减半、用梯度累积补回等效批，通信量会怎么变？

- 什么情况下 FSDP 会比 DDP 慢？（用通信量解释）

- all-reduce 的通信量是多少字节/步？用参数量 N 表示。

## 八、风险与提醒

- ⚠️ Kaggle 双 T4 会话不稳定（可能只给一张）：预检时确认 torch.cuda.device_count()==2。

- ⚠️ 不要在本课题纠缠”调到最快”——目标是理解扩展效率的成因，配额要留给课题08。