# 课题07-数据清洗与去重

Table of Contents

# 课题07 开题简报 · 数据清洗与去重

模块：M7/M4 ｜ 周次：W10（11-16→11-22） ｜ 算力：T1 Kaggle 1×T4，计划 6 GPU·小时 唐杰作业对应：③ 从 raw dump 洗语料 ｜ 判分来源：CS336 A4（过滤/去重规格）+ 自建消融 手写：R8（过滤/去重的判定规则设计）

## 一、研究背景

“数据决定上限”已是共识：C4/FineWeb/Dolma 等工作的主要贡献不是模型而是数据管线。 典型手段：语言识别、质量启发式（重复度、符号比、平均行长）、有毒内容过滤、近似去重（MinHash/LSH）。 最有教学价值的现象：清洗规则过严会伤害模型（把有价值的长尾数据也删了）。

## 二、研究问题

在固定算力下，“清洗 + 去重”能把同样规模模型的下游表现提升多少？每条规则的收益与代价各是多少？

## 三、攻关线索

- 基线优先：先训一个”未清洗”的基线（可与课题04 的结果复用）—— 没有对照就无法声称”清洗有效”

- 规则设计：至少三条可解释规则（如：短行比例、符号-词比、n-gram 重复率），每条要能说清”它在拦什么”

- 去重量级：精确去重（哈希）与近似去重（MinHash + LSH）的成本差异；文档级 vs 段落级

- 消融：逐条关掉规则各跑一次（小规模即可），得”每条规则的边际贡献”表

- 口径：所有对照必须同 token 预算、同分词器、同评测（否则结论无效）

- 常用工具对照：datajuicer/data-juicer（Apache-2.0，活跃）与 allenai/dolma 的规则集可作参考

## 四、里程碑

- M1 数据来源与规模确定（用 owt-sample / TinyStories 扩样，或小规模 CC 采样）

- M2 手写 3 条启发式规则 + 1 个去重算法（精确哈希起步，有余力再上 MinHash）

- M3 规则单元测试（含假阳性样例：被误删的好数据长什么样）

- M4 训练对照：未清洗 vs 全部清洗 vs 逐条消融（≥4 组跑）

- M5 结果表：每组的下游指标 + 数据保留率（这是被忽略的关键列）

- M6 一页报告：必须回答”哪条规则最值钱、哪条可能有害”

## 五、交付物

| 交付物 | 位置 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 过滤/去重实现 | 手写/ | M3 单测通过 |
| 规则清单与理由 | 报告.md | 每条规则说明”拦什么、代价是什么” |
| 对照实验数据 | 证据/对照.csv | 含保留率与指标 |
| 假阳性样例 | 证据/ | ≥5 条被误删的好数据 |

## 六、讲课锚点

- 讲义：M7-评测.md（W9 展开）中”数据质量与评测的关系”

- 对标：CS336 lecture 13–14（Data）+ A4 handout · datajuicer/data-juicer 规则文档 · Dolma 论文

- 搭桥：概率论的采样与分布 —— 过滤本质是”改变训练分布”，会引入选择偏差

## 七、代码级提问示例

- 过滤掉”短行”能提分，但会不会系统性删掉对话/代码类数据？怎么检测这种偏差？

- 精确去重 vs 近似去重：各自漏掉什么、误杀什么？

- 数据保留率从 90% 降到 50%，你如何判断”这是提纯还是阉割”？

- 【下注】 预测”全部清洗”相对”未清洗”的提升幅度，先写再测。

## 八、风险与提醒

- ⚠️ 磁盘：本课题可能涉及较大语料，大文件绝不进 git（见学科 .gitignore）。

- ⚠️ 不要一开始就上 MinHash 集群版：先精确去重跑通闭环，再考虑近似。

- ⚠️ 4 组对照训练会吃掉配额：用小模型 + 短序列，保证口径一致即可。