# 课题11-结项

Table of Contents

# 课题11 开题简报 · 结项（NeurIPS 报告 + 现场 demo）

模块：M9 ｜ 周次：W15–W16（12-21→2027-01-03） ｜ 算力：弹性 ≤4 GPU·小时 唐杰作业对应：⑥ 英文 NeurIPS 格式 + W16 现场 demo、⑦ 作业 40% / 大项目 60% ｜ 判分来源：报告协议 + 导师审稿 + 自我攻击

## 一、研究背景

唐杰的原话是”问题、动机、方法、结果，一项都不能糊”。 这恰好也是本学科九份章程反复强调的：没有证据的结论不采纳、no-go 不擦除、误差棒必填。 结项不是”写一篇总结”，而是把 11 个课题的证据链组装成一份可被审稿的作品。

## 二、研究问题（结项版）

我能不能用一份英文技术报告 + 一个可运行的 demo，证明我独立完成了大模型全链路，并且知道自己的结论在哪里不成立？

## 三、攻关线索

- 报告骨架（NeurIPS 风格，8–10 页）：Abstract / Introduction / Related Work / Method / Experiments / Results / Discussion & Limitations / Conclusion

- 只写有证据的结论：每个数字都能指回 证据/ 中的原始日志

- Limitations 必须诚实：规模受限（0.1B vs 前沿）、算力受限（免费档）、评测口径的局限

- Demo 设计：现场演示要可在 3 分钟内跑完（预生成 checkpoint，不现场训练）

- 自我攻击 3 条：主动写出”我的结论最可能错在哪”

- 一稿多用：这份报告同时作为课程大论文（70%）与唐杰作业⑦的交付物

## 四、里程碑

- M1 证据清点：11 个课题的 证据/ 全部齐备，缺的补齐（这是一次”审计”）

- M2 英文报告初稿（Abstract + Method + Experiments 先写）

- M3 图表规范化：所有图有坐标轴、单位、误差棒、样本数

- M4 自我攻击 3 条 + 导师审稿 3–5 条 → 修订

- M5 Demo 准备：脚本 + 预生成模型 + 3 分钟演练

- M6 总复盘：写进 memory/LEARNINGS.md（哪些讲法有效、哪些坑最贵）

- M7 课程大论文定稿并提交（署名直填：孙承泽 / 2253710052 / 能动强基2501）

## 五、交付物

| 交付物 | 位置 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 英文报告 | 课题11-结项/report-en.md（+ PDF） | 格式合规、结论有据 |
| 中文大论文 | 课程轨/大论文/ | 课程要求格式 |
| Demo | 课题11-结项/脚手架/demo.sh | 3 分钟内可跑 |
| 复盘 | memory/LEARNINGS.md + HANDOFF.md | 可被下一任直接接续 |

## 六、讲课锚点

- 讲义：M9-前沿.md（W15 展开）

- 对标：rasbt ch3 的”先建评测”精神贯穿全文 · CS336 报告规范 · 论文精读/ 的英文写作规范

- 搭桥：turbine-blade-ai-platform（应用章节）；人工智能基础与应用/课程轨/大论文（一稿两用）

## 七、自检清单（结项前必过，抄自《判分与验收标准》§五）

- 每个数字都能在 证据/ 找到原始日志吗？

- “变好了”有没有可能是口径变了 / 只挑了好种子？

- 有没有把训练集表现当能力？

- 每个”因为…所以…“有没有反事实检验？

- 图表的坐标轴与误差棒都标了吗？

- 我写下的最强反方论点是什么？

## 八、风险与提醒

- ⚠️ 报告最易犯的错是夸大：规模受限就要说受限，这反而是可信度来源。

- ⚠️ 不要为了”好看”删掉 no-go 记录——用户明确要求”负结果不许擦除”。

- ⚠️ W16 现场 demo 必须有失败预案（预生成结果 + 录屏），不依赖现场网络与算力。